## Sheet1
Task | Date | Baseline Estimate | Start Time | End Time | Break Time | Measured Time (hours) | Percentage | Adjusted Estimate
Main menu package with screen scaling | 16/02/2021 | 1.5 | 14:37 | 15:39 | 0:10 | 0.86667 | 57.78% | 0.86667 | Packages
A timer that counts down in minutes and seconds | 23/02/2021 | 1.5 | 13:19 | 14:32 | 0:20 | 0.88333 | 171.4% | 2.5714
A bar that can increase or decrease in value | 2021-02-03 | 2 | 13:20 | 14:28 | 0:20 | 0.8
| " |  | 15:40 | 16:00 | 0 | 0.33333
| 2021-09-03 |  | 13:04 | 14:02 | 0 | 0.96667
|  | 2 |  |  |  | 2.1 | 105% | 2.1
Pickups collected through collisions | 2021-09-03 | 1 | 14:45 | 15:35 | 0:13 | 0.61667 | 110.4% | 1.1043 | Project
Create a new project and import all the packages | 16/03/2021 | 0.1 | 13:09 | 13:17 | 0 | 0.13333 | 146.7% | 0.14667
Create a floor for the game and place the pickups + add new pickup prefab | 16/03/2021 | 0.1 | 13:33 | 13:40 | 0 | 0.11667 | 80% | 0.08
Making the green pickups increase the value of a bar that starts at 0 (progress bar) | 16/03/2021 | 0.5 | 13:50 | 14:22 | 0 | 0.53333 | 92.31% | 0.46154
Make both bars work | 16/03/2021 | 0.2 | 14:50 | 15:05 | 0 | 0.25 | 89.36% | 0.17872
Add camera movement to follow the player | 23/03/2021 | 1 | 13:07 | 13:41 | 0 | 0.56667 | 146.9% | 1.4694
Restart scene when player has no more hp or time is up | 23/03/2021 | 1 | 13:42 | 14:26 | 0:08 | 0.6 | 171.4% | 1.7143
End screen with time and hp and progress values displayed | 27/04/2021 | 1 | 13:27 | 14:15 | 0 | 0.8 | 142.9% | 1.4286
Fix the restart of the game (game is paused when UI panel is open & game plays after restart button) | 27/04/2021 | 0.2 | 14:15 | 14:31 | 0 | 0.26667 | 112.5% | 0.225